Beste bewoner(s),

Wij werken aan plannen voor een tijdelijk kindcentrum in Pasgeld-West. In een kindcentrum is basisonderwijs en opvang onder één dak te vinden. Het tijdelijke kindcentrum is voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Dit tijdelijke kindcentrum komt op de hoek van de Laan van 't Haantje en de Lange Kleiweg. Maandag 27 oktober 2025 starten wij met de voorbereidende werkzaamheden. In deze brief leest u wat wij gaan doen en wat u ervan merkt.

Waarom een tijdelijk kindcentum

Binnen de ontwikkeling van Pasgeld werken wij ook aan plannen voor een permanent kindcentrum. In Pasgeld komen de komende jaren 1.100 nieuwe, duurzame woningen, verdeelt over Pasgeld-West en Pasgeld-Oost. Omdat er eerder al behoefte is aan onderwijshuisvesting in Pasgeld en de rest van RijswijkBuiten, is besloten om eerst plannen te maken voor een tijdelijke locatie voor dit kindcentrum. Zodat hier in de tussentijd al kinderen naar school kunnen totdat de bouw van het permanente kindcentrum in Pasgeld-West klaar is. Wij verwachten dat het tijdelijke kindcentrum Pasgeld tot uiterlijk 2030 in gebruik blijft.

Het kindcentrum krijgt de naam KC Natuurrijk. Meer informatie over KC Natuurrijk en over hoe u uw kind kunt inschrijven leest u op www.kcnatuurrijk.nl.

Planning

- Afgelopen zomer hebben wij een vergunning aangevraagd voor de bouw van het tijdelijke kindcentrum.

- Vanaf maandag 27 oktober 2025 starten wij met voorbereidende werkzaamheden. Deze duren tot en met vrijdag 6 maart 2026. Meer informatie hierover leest u op de achterkant van deze brief. De bouw van het tijdelijke kindcentrum start daarna. Wij sturen u een brief zodra bekend is wanneer de bouw van het tijdelijke kindcentrum start.

- Als alles volgens planning verloopt wordt het tijdelijke kindcentrum in het tweede kwartaal van 2026 opgeleverd.

Planning voorbereidende werkzaamheden

Vanaf maandag 27 oktober tot en met vrijdag 19 december 2025:

- halen wij de grond (voorbelasting) weg die nu op de plek ligt waar het tijdelijke kindcentrum komt;

- leggen wij vanaf de Laan van ’t Haantje een bouwweg aan richting de plek waar het tijdelijke kindcentrum komt. Over deze bouwweg rijdt het bouwverkeer naar het bouwterrein.

Vanaf maandag 12 januari tot en met vrijdag 6 maart 2026:

- leggen wij de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit) en riolering voor het tijdelijke kindcentrum aan.

Verkeerssituatie

Vanaf het moment dat het tijdelijke kindcentrum is opgeleverd wordt de bouwweg gebruikt als toegangsweg. Deze toegangsweg wordt eenrichtingsverkeer naar het tijdelijke kindcentrum vanaf de Laan van 't Haantje. De uitgang komt uit op de Lange Kleiweg. Zo zorgen wij voor een veilige schoolroute voor het bestemmingsverkeer van het tijdelijke kindcentrum. Fietsers en voetgangers kunnen wel aan beide zijden erin en eruit. Kijk op www.rijswijk.nl/kcpasgeld  voor een kaart met gedetailleerde informatie.

Wat merkt u van de voorbereidende werkzaamheden

Door de werkzaamheden kan soms een deel van de weg, stoep of oprit tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wij zorgen op straat voor duidelijke omleidingen. De aannemer ter plaatse helpt u graag als dat nodig is.

Voor de werkzaamheden zijn bouwmaterialen en voertuigen nodig. Ook kunnen de werkzaamheden zelf geluidsoverlast geven. De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur en probeert overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie en vragen

Kijk voor meer informatie over het tijdelijke kindcentrum in Pasgeld op www.rijswijk.nl/kcpasgeld. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Rijswijks Contact Centrum. Stuur een e-mail naar stadhuis@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 14 070 (optie 4). Vermeld hierbij als onderwerp ‘tijdelijk kindcentrum Pasgeld'.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens dezen,

J. Crielaard

Teammanager Vastgoed

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend